## Mapa_Obras_Global_2016
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016					MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016

UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2016			UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2016 a 31/12/2016			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2016 a 31/12/2016

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 001/2014	Construção de uma quadra esportiva escolar coberta com vestiario, na Escola Mul. Papa João Paulo II	23400010537201301	Ministério da Educação FNDE	504.273,57	79.348,12	03.181.411/0001-19	JFE Empreendimentos Ltda.	039/2014	12/5/2014	210 dias	583.621,69	8/12/2014	-	-	44905100	6.398,30	6.398,30	6.398,30	462.577,35	Andamento
TP 001/2015	Pavimentação em paralelo graniticos das ruas: Contorno (trecho 01) acesso Encruzilhada e Contorno (trecho 02) Igreja, no Loteamento Ferreiros Novo.	FEM II	Governo do Estado de Pernambuco	603.773,25	13.602,46	03.181.411/0001-19	JFE Empreendimentos Ltda.	052/2015	5/6/2015	210 dias	609.633,77		-	-	44905100	143.707,69	143.707,69	143.707,69	516.639,65	Andamento
CV 003/2016	Construção do muro da quadra e fundos da Escola Papa João Paulo II, no Loteamento Ferreiros Novo.	-	-	-	-	14.051.789/0001-14	Z&L Projetos e Consultoria Ltda	022/2016	22/7/2016	60 dias	101.084,21		-	-	44905100	101.084,21	101.084,21	101.084,21	101.084,21	Concluído
CV 001/2016 - Secretaria de Saúde	Pintura dos Postos de Saúde PSF's, deste municipio	-	-	-	-	21.484.295/0001-99	ALG Serviços e Construções Ltda	002/2016	22/8/2016	130 dias	23.908,18	31/12/2016	-	-	44905100	23.908,18	23.908,18	23.908,18	23.908,18	Concluído
CV 004/2016	Construção de uma cisterna na Escola Papa João Paulo II, neste município.	-	-	-	-	17.331.335/0001-95	C&M Construtora e Prestador	029/2016	31/10/2016	60 dias	40.777,48	31/12/16	-	-	44905100	40.777,48	40.777,48	40.777,48	40.777,48	Concluído

				TOTAL	315.875,86	315.875,86	315.875,86	1.144.986,87

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data					Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	30/12/2016					30/12/2016

			___________________________________________________			___________________________________________________					____________________________________________				___________________________________________________
			Viviane Maria Viana Rodrigues, CPF 933.256.654-20, Engenheira Civil			Antônio José de Andrade, CPF 285.176.954-53, Prefeito Interino					Viviane Maria Viana Rodrigues, CPF 933.256.654-20, Engenheira Civil				Antônio José de Andrade, CPF 285.176.954-53, Prefeito Interino