## Mapa_Obras_Global_2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021					MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021

UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2021			UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL/2021			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL/2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO	PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	26
TP 002/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II)	-	-	-	-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	039/2019	17/05/2019	120 dias	R$239.860,67	31/12/2020	90 dias		44905100				168.382,99	Em andamento	70%
TP 002/2019	OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (LOTE I) NO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	038/2019	17/05/2019	90 dias	R$152.970,94	31/12/2020			44905100				183.226,82	Paralisada	96%
DISP. 035/2020	CONSTRUÇÃO DE 3(TRES) CASAS POPULARES NO SITIO ENCRUZILHADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FERREIROS	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ICONE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	057/2020	06/07/2020	90 dias	R$97.769,28	21/12/2020			44905100				R$53.666,66	Paralisada	54%
TP 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO ACESSO A CIDADE NA RUA BARÃO DE ITAMBÉ, ONDE SERÁ RECUPERADO O TREVO DE ENTRADA, A RUA BARÃO DE ITAMBÉ E A PASSAGEM MOLHADA DA MESMA	FEM	GOV DO ESTADO	200.000,00	229,630,35	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP	050/2021	15/09/2021	90 dias	R$229.630,35	-	90 dias		44905100	R$15.057,12	R$15.057,12	R$15.057,12	R$15.057,12	Em andamento	6%
TP 001/2021 - SAÚDE	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE BERENICE GOMES CORREA	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME	030/2021	15/09/2021	90 dias	R$178.195,48	-	90 dias		44905100	R$43.141,51	R$43.141,51	R$43.141,51	R$43.141,51	Em andamento	25%
TP 008/2021 - EDUCAÇÃO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE MELO FREIRE	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELLI-EPP	091/2021	19/01/2022	150 dias	R$572.963,65	-
TP 006/2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME	084/2021	22/11/2021	150 dias	R$281.979,17	-
PREGÃO 018/2021 - EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	-	-	-	-	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP
TP 002/2021 - EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - VOLTA AS AULAS	-	-	-	-	01.088.740/0001-94	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	023/2021	20/04/2021	20 dias	R$70.365,02		20 dias	10.488,,29					R$80.339,17	concluida	100%
DISPENSA 006/2021	REFORMA E ADEQUAÇÃO CO CAD ÚNICO	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	RDG CONSTRUTORA EIRELI		28/07/2021	30 dias	R$14.502,98					concluida
DIPENSA 024/2021	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANDACARU	-	-	-	-	23.159.046/0001-54	RDG CONSTRUTORA EIRELI	029/2021	09/04/2021	30 dias	R$ 22.299,62					concluida	100%

NOTA TÉCNICA:	TODAS AS OBRAS MUNICIPAIS ESTÃO PARALIZADAS EM PROCESSO DE AUDITORIA

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	31 de dezembro de 2021

			___________________________________________________
			Schneider Almeida Paiva, CPF 788.434.8.04-72, Engenheira Secretaria de Obras