## 3_TRIMESTRAL_DE_2022
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 01/2015

ANEXO V
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO REFERENCIAL: 01/07/2022 á 30/09/2022

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CARTA CONVITE 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A / CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE					10.610.140/0001-35	CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	028/2021	29/12/2021	180 DIAS	249.353,15		180 DIAS - 1° ADITIVO		OBRAS E INSTALAÇÕES	95.213,83	95.213,83	95.213,83	95.213,83	EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, MEDIÇÕES DE SERVIÇOS E OUTRAS ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS, JUNTO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS – PE					12.109.720/0001-79	ITAG ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	013/2022	15/08/2022	180 DIAS	12.000,00				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	EM ANDAMENTO
					TOTAL	99.213,83	99.213,83	99.213,83	99.213,83
2
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

		ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA					Gilcelio Pontes de Oliveira
		CPF: 079.630.314-29 - CREA 160.991.108.3					CPF: 050.039.284-67
		ENGENHEIRO CONSULTOR					Presidente da Câmara
		Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## 2023
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 216/2023

ANEXO V
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO REFERENCIAL: 01/10/2023 à 31/12/2023

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA Nº 010/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA COBERTA DA ENTRADA PRINCIPAL E DOS FUNDOS DA NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS "CASA VEREADOR ANTÔNIO JORGE PEREIRA" CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES INDICADAS NO PROJETO BÁSICO					22.918.165/0001-80	PONTES E FREITAS SERRALHARIA LTDA - ME	012/2023	16/05/2023	45 DIAS	16.500,00	29/05/2023			OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CONCLUÍDO
					TOTAL	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

					Gilcelio Pontes de Oliveira
					CPF: 050.039.284-67
					Presidente da Câmara
					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)